โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ ของสำนักวิชา ประจำปีงบประมาณ 2556

| ที่ | สำนักวิชา | โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | รายละเอียดกิจกรรม | งบประมาณ ตามระเบียบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | นิติศาสตร์ | โครงการ : พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์สำนักวิชานิติศาสตร์ (2 กิจกรรมย่อย) | - พัฒนาทักษะและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของคณาจารย์ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ - เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ - เสริมสร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้เป็นนานาชาติ | กิจกรรมที่ 1 การสนทนากลุ่มระหว่างวิทยากร (อ. Dale Yurovich) กับอาจารย์ในสำนักวิชาฯ โดยสนทนากันในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายและความเป็นไปของสังคม กิจกรรมที่ 2 การสนทนากลุ่มระหว่างวิทยากร (อ. Dale Yurovich) กับอาจารย์ในสำนักวิชาฯ โดยสนทนากันในเรื่องภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย | - สำหรับอาจารย์ที่ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสอน 10 คน - สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 เดือน รวม 32 ชั่วโมง - สำหรับอาจารย์ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน 15 คน - สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 เดือน รวม 32 ชั่วโมง | 21,080 24,980 46,060 |
| 2 | วิทยา ศาสตร์ วิทยา ศาสตร์ (ต่อ) | โครงการ : พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจง่าย (2 กิจกรรมย่อย) | - เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของคณาจารย์ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ - เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ - เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้เป็นนานาชาติ | กิจกรรมที่ 1 English on Wednesdays พัฒนาทักษะด้านการสนทนาด้วยภาษาอังกฤษ (Conversation) ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมที่ 2 English corner เสริมสร้างทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การเรียนการสอน เหตุการณ์โลกปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ journal หรือ book club โดยมีเจ้าของภาษาหรือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีร่วมการสนทนาด้วย เป็นต้น | - จัดให้มีสื่อสารกันด้วยภาษา อังกฤษภายในสำนักวิชาตลอดวัน ทุกวันพุธ - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ และให้อาจารย์ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเป็นผู้นำการสนทนาและแนะนำการใช้ภาษาอังกฤษ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เดือนละ 3 สัปดาห์ เป็นเวลา 9 เดือน รวม 27 ครั้ง - เชิญชาวต่างชาติหรือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาร่วมสนทนาในการรับประทานอาหารกลางวันในวันพุธ - เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 9 เดือน รวม 9 ครั้ง | 63,900 9,000 72,900 |
| 3 | พยาบาลศาสตร์ | โครงการ : พัฒนาทักษะ การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (2 กิจกรรมย่อย) | - เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของคณาจารย์ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ - เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน - เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้เป็นนานาชาติ | กิจกรรมที่ 1 การสร้างบรรยากาศของสำนักวิชาให้มีความเป็นนานาชาติ กิจกรรมที่ 2 English Corner for funอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาทักษะการสนทนา โดยจัดกลุ่มอาจารย์ตามสาขาวิชา 5 กลุ่ม สนทนาตามความสนใจของกลุ่มทั้งที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันและกิจกรรมการพยาบาล เช่น การรับ-ส่งเวร group conference case, interesting case conference, case presentation เป็นต้น | - สื่อสารภายในสำนักวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษ เช่น อีเมล์ การเวียนแจ้งต่างๆ - ให้วิทยากรภายนอกที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นผู้นำสอนด้านการสนทนา แต่ละกลุ่มและให้คำแนะนำการใช้ภาษาอังกฤษ - เดือนละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 9 เดือน รวม 27 ครั้ง | 3,000 131,000 134,100 |
| 4 | การจัดการ | โครงการ : เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (4 กิจกรรมย่อย) | - เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้มีการฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการใช้ชีวิตประจำวัน - เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของคณาจารย์ในด้านเทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ให้มีก้าวหน้า - เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของบุคลากรให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารในชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้น - เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความกล้าและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น - เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรทุกระดับภายในสำนักวิชา และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน | กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ กิจกรรมที่ 2 ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ที่ English Corner กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม English Day (ทุกวันพุธ) กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม English Happy Day | - ให้อาจารย์ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีช่วยแนะนำเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน - จัด 9 ครั้ง - จัดแสดงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจของแต่ละสาขาวิชา - เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อวีดิทัศน์ หรือชาวต่างชาติ - จัดทำป้ายยกย่องผู้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันดีเด่น ประจำสัปดาห์ เดือน และไตรมาส - จัดทำป้ายยกย่องผู้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันดีเด่น ประจำปี | 26,550 38,160 3,450 2,450 70,610 |
| 5 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | โครงการ : พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์สำหรับบุคลากร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | - เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมคุณภาพของคณาจารย์ในด้านเทคนิคและวิธีการสอนให้กับคณาจารย์ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ - เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ โดยเน้นการสนทนา - เพื่อสร้างบรรยากาศให้เป็นนานาชาติ เพื่อให้มีแรงจูงใจและความเชื่อมั่นในตนเองในการใช้ภาษอังกฤษในการสื่อสารภายในสำนักวิชาต่อไปในอนาคต | กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม English for Communication and Effective Office Working พัฒนาทักษะด้านการสนทนาด้วยภาษาอังกฤษ (Conversation) ระหว่างอาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา | - ให้อาจารย์ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นผู้นำสนทนาแต่ละกลุ่มและให้คำแนะนำการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติมาร่วมสนทนาเป็นครั้งๆ - เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 9 เดือน รวม 9 ครั้ง - โดยอาจารย์ไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติในสำนักวิชา หรือจากสำนักวิชาอื่นๆ ที่สามารถนำทีมสนทนาแลกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการจำลองสถานการณ์และฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง | 16,200 7,800 24,000 |
| 6 | ศิลปศาสตร์ | โครงการ : อบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาจีน ภาษาไทยและการศึกษาทั่วไป | พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาจีน ภาษาไทยและการศึกษาทั่วไป | กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาจีน ภาษาไทยและการศึกษาทั่วไป | - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 ห้อง ห้องละ 20 คน เวลาการอบรม 30 ชั่วโมง / 15 ครั้ง (2 ชั่วโมง/1 ครั้ง) | 50,000 50,000 |
| 7 | วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (ต่อ) | โครงการ : พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | - เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของคณาจารย์ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ - เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ - เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ ในที่ทำงานให้เป็นนานาชาติ | กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม English Fit Fit พัฒนาทักษะด้านการสนทนา (Conversation) ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กิจกรรมที่ 2 Chat with Native Speakers การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางกับอาจารย์ชาวต่างชาติ กิจกรรมที่ 3 Speaking with native speakers การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางกับอาจารย์ชาวต่างชาติ | - โดยให้อาจารย์ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเป็นผู้นำการสนทนาและช่วยแนะนำการใช้ภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง/สัปดาห์ x 4 ครั้ง/เดือน x 10 เดือน - เชิญอาจารย์ชาวต่างชาติมาร่วมสนทนาเป็นครั้งๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ - เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 10 เดือน รวม 5 ครั้ง - เชิญอาจารย์ชาวต่างชาติมาร่วมสนทนาเป็นครั้งๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 10 เดือน รวม 5 ครั้ง | 63,000 23,270 5,500 91,770 |
| 8 | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | โครงการ : พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 1 เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของคณาจารย์ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 2 เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 3 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานให้มีความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น | กิจกรรมที่ 1 ชื่อ English Class กิจกรรมที่ 2 ชื่อ Case Conference in English กิจกรรมที่ 3 ชื่อ English Camp กิจกรรมที่4 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - บรรยายสั้นๆเพื่อย้ำความรู้ภาษาอังกฤษ ที่สำคัญ - ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยการสนทนา เล่านิทาน สัมภาษณ์ โต้วาที จัดการแสดงละคร ทำข่าว เขียนบทความ ฯลฯ - ผู้เรียนใช้โปรแกรม English Genius สำหรับศึกษาด้วยตนเอง - จัดกิจกรรม 80 ครั้ง - อาจารย์แต่ละสาขาวิชาผลัดเวียนกันเสนอ Clinical case ปัญหา หรือความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ กระตุ้นให้เกิด การอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ - จัดกิจกรรม 20 ครั้ง - กิจกรรมกลุ่มโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร โดยเป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในสำนักวิชาทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา - จัดกิจกรรม 20 ครั้ง - เริ่มต้นจากการใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และได้กำหนดให้มีการรวบรวมหลักฐานที่อาจารย์แต่ละท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษของตนเองในโครงการนี้เพื่อนำมาใช้ประกอบการประเมิน | 57,999 42,000 45,000 144,990 |
| 9 | อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร (ต่อ) | โครงการ : พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร | 1)เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคณาจารย์ 2) เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในสำนักวิชาฯ | กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติ | - ให้อาจารย์ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีช่วยแนะนำเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน - จัด 4 ครั้ง/1 เดือน ( 8 เดือน) - จัดบอร์ดแสดงศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ จัดทำเอกสาร ป้าย บอร์ดต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ | 23,040 3,000 26,040 |
| 10 | เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ | โครงการ : พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษอาจารย์สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ | - เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของคณาจารย์ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ - เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ - เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ ในที่ทำงานให้เป็นนานาชาติ | กิจกรรมที่ Chat with Native Speakers เสริมสร้างทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา | - เชิญอาจารย์ชาวต่างชาติมาร่วมสนทนาเป็นครั้งๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ - 2 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 8 สัปดาห์ รวม 16 ครั้ง | 32,000 32,000 |
| รวมงบประมาณทั้งหมด |  |  |  |  |  | 692,370 |