แบบรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของสำนักวิชา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

| 1. | ชื่อโครงการ | โครงการ : พัฒนาทักษะการสอนด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Teaching with Confidence”) |
| --- | --- | --- |
| 2. | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หน่วยพัฒนาการเรียนการสอน |
| 3. | วัตถุประสงค์ของโครงการ | - เพื่อให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนทักษะการสอนด้วยการ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่ออย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา - เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคนิคการสอน เทคนิคการผลิตสื่อการสอน ตลอดจนการเข้าสู่ระบบ E-learning ต่อไป - เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะมีจุดเด่นในด้านความสามารถในภาษาต่างประเทศ |

4. ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน  (โปรดใช้เครื่องหมาย  ด้านหน้าข้อความ)

|  | ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว |
| --- | --- |
|  | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน (โปรดกรอกข้อ 5) |
|  | ยกเลิกการดำเนินงาน (ข้ามไปกรอกข้อ 8) |

5. ผลการดำเนินงานตามแผนของโครงการ

| กิจกรรม | แผน/ผล | ระยะเวลาการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5.1 จัดอบรมหลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 2 รุ่น | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | แผน | ผล |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ |  |  |  |
| - มีจำนวนอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 70 ของอาจารย์ทั้งหมดในสำนักวิชา | ร้อยละ | 70 | 80 |
| - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย | ครั้ง/สัปดาห์ | 2 | 2 |
| เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| - ผลการประเมินการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี (3.51) ขึ้นไป | คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) | 3.51 | 3.88 |
| เชิงงบประมาณ | บาท | 116,774 | 97,737 |

7. อุปสรรคหรือปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

| อุปสรรคหรือปัญหา | ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข |
| --- | --- |
| 7.1 จำนวนอาจารย์เข้าร่วมลดลง | 7.1.1 ควรจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 7.1.2 ควรมีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมสำหรับผู้เข้าร่วมครบหลักสูตร |

8. กรณียกเลิกการดำเนินงานโครงการ โปรดระบุเหตุผล

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. ประมวลรูปภาพการอบรมขอเป็นรูปแบบไฟล์ กรุณาบันทึกไฟล์ใน Drive Google ดังนี้

https://drive.google.com/a/mfu.ac.th/?tab=mo#folders/0Byu71Md_tSP3MUJCWjBqQkE2N0k